## Sheet1
Phân chia công việc theo tuần nhóm 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Nguyễn Trường Hiếu | Thành lập nhóm. Lên ý tưởng. Lựa chọn đề tài. Thống nhất đề tài. Phân chia công việc. | [5 empty] | Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình C++, python và ESP8266 | Thu thập dữ liệu từ cảm biến về ESP8266 | Đưa dữ liệu từ ESP8266 về trung tâm điều khiển |  | Đưa dữ liệu từ trung tâm điều khiển về cơ sở dữ liệu mysql |  | Xây dựng các chức năng cảnh báo, email cho trung tâm điều khiển |  | Làm slide thuyết trình
Vũ Thế Bảo | [6 empty] | Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình python và kivy framework | Thiết kế, xây dựng khung ứng dụng |  | Thu thập dữ liệu từ database, đưa lên ứng dụng | Thiết kế biểu đồ cho từng loại dữ liệu |  | Xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh |  | Làm slide thuyết trình
Nguyễn Quang Huy | [6 empty] | Lựa chọn linh kiện. Mua linh kiện | Tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của linh kiện | Tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của linh kiện | Tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của linh kiện | Tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của linh kiện | Tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của linh kiện | Tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của linh kiện | Tổng hợp nội dung, hoàn thiện báo cáo | Làm slide thuyết trình
Vũ Thị May | [6 empty] | Tổng hợp nội dung, viết báo cáo | Tổng hợp nội dung, viết báo cáo | Tổng hợp nội dung, viết báo cáo | Tổng hợp nội dung, viết báo cáo | Tổng hợp nội dung, viết báo cáo | Tổng hợp nội dung, viết báo cáo | Tổng hợp nội dung, viết báo cáo | Hoàn thiện báo cáo | Làm slide thuyết trình
Nguyễn Thị Thủy | [6 empty] | Tìm hiểu về các ngôn ngữ lập trình cần thiết | Thiết kế, xây dựng khung trang web | Thiết kế, xây dựng khung trang web | Thu thập dữ liệu từ database, đưa lên trang web | Thiết kế biểu đồ cho từng loại dữ liệu |  | Hoàn thiện trang web |  | Làm slide thuyết trình